| Undirbúningur Lokið: (dagsetning) | - Starfsgreining: Byggt á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við tvo starfsmenn, stjórnarformann og forstjóra. Hæfnisnefnd vinnur. - Hæfnisnefnd klárar drög að starfslýsingu og auglýsingu. - Vinnuferlið, drög að starfslýsingu og drög að auglýsingu lögð fyrir stjórn. Skjölin sýna þá hæfnisþætti sem byggt verður á gegnum allt ráðningarferlið og hvert vægi þeirra muni vera. Stjórn samþykkir. |
| --- | --- |
| Könnun og texti auglýsingar Lokið: (dagsetning) | - Könnun gerð meðal starfsmanna þar sem þeir fá tækifæri til að tjá sig um drög að auglýsingu. - Texti auglýsingar kláraður í samráði við stjórn. Stjórn samþykkir texta. - Tölvupóstur til starfsmanna, með tengil á endanlega auglýsingu. |
| Auglýsing Birting: (dagsetn-ingar) | - Starfið auglýst í dagblöðum og á innri og ytri vef (og Lögbirtingablaði ef um embætti er að ræða). Auglýst aftur um það bil viku síðar. - Ráðningarferlið kynnt á vef fyrirtækisins. |
| Skilgreining matsaðferða Lokið: (dagsetning) | - Hæfnisnefnd útfærir nánar hvernig hæfnisþættir skuli metnir (með viðtölum og matsmiðstöð). |
| Fyrsta mat Lokið: (dagsetning) | - Umsóknir mótteknar og skráðar, settar í möppur fyrir hæfnisnefnd. - Farið yfir umsóknir m.t.t. þess hvort einhverjir í hæfnisnefnd séu vanhæfir vegna tengsla við umsækjendur. - Hæfnisnefnd gefur umsækjendum einkunnir á þeim hæfnisþáttum sem skilgreindir voru fyrir starfið. - Hæfnisnefnd fer yfir stigagjöfina og velur úr 5-10 umsækjendur sem kallaðir verði til viðtals. - Gerð áfangaskýrsla til stjórnar. Samþykkt. - Skrifaðar spurningar fyrir staðlað og hegðunartengt viðtal, ásamt matskvarða þar sem hver spurning er tengd við a.m.k. hæfnisþátt. - Starfsmönnum fyrirtækisins gerð grein fyrir stöðu mála. |
| Annað mat Lokið: (dagsetning) | - Umsækjendur boðaðir í viðtöl. - Viðtöl fara fram. - Eftir viðtöl: Hver nefndarmaður gefur einkunnir á þeim matskvörðum sem fylgja viðtalinu. - Hæfnisnefnd fer yfir stigagjöf og ákveður næstu skref. - Stjórn samþykkir nöfn umsækjenda sem boðið skal í matsmiðstöð. |
| Þriðja mat Lokið: (dagsetning) | - Hæfustu umsækjendurnir fara í gegnum matsmiðstöð (assessment center) þar sem þeir vinna starfstengd verkefni og eru metnir með tilliti til viðeigandi hæfnisþátta. |
| Ákvörðun Lokið: (dagsetning) | - Hæfnisnefnd skrifar skýrslu til stjórnar þar sem mælt er með 2-4 umsækjendum og það val rökstutt. - Stjórn boðar hæfustu umsækjendurna til viðtals og tekur ákvörðun. |